**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «00» февраля 2025 года №

д. Жижица

**ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИЖИЦКАЯ ВОЛОСТЬ»**

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 03.06.2016 года № 45 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Жижицкая волость», руководствуясь Уставом муниципального образования «Жижицкая волость» Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 06.02.2024 № 4 (с изменениями от 29.03.2024 № 9; 29.08.2024 № 40; 25.10.2024 № 62), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость» на 2023 – 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Жижицкая волость» от 06.02.2024 № 4 (с изменениями от 29.03.2024 № 9; 29.08.2024 № 40; 25.10.2024 № 62) , согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения «Жижицкая волость».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Жижицкая волость» Н.И. Балмышев

Приложение 1

к порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании "Жижицкая волость"

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования

"Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2024 год тыс.руб.100% | Кассовый расход за 2024 год тыс.руб.  | Результативность проводимых мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **7699,18322** | **7699,18322** | **100,00** |
| **1** | **Подпрограмма муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **4524,87040** | **4524,87040** | **100,00** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **1625,78923** | **1625,78923** | **100,00** |
| **1.1.1.** | **Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **1625,78923** | **1625,78923** | **100,00** |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **350,08163** | **350,08163** | **100,00** |
| **1.2.1.** | **Оплата услуг по предоставлению уличного освещения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **135,42488** | **135,42488** | **100,00** |
| **1.2.2.** | **Проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **214,65675** | **214,65675** | **100,00** |
| **1.3.** | **Основное мероприятие:** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **129,208** | **129,208** | **0** |
| **«Озеленение территории поселения»** |
| **1.3.1.** | **Приобретение саженцев для озеленения территории поселения** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **97,208** | **97,208** | **0** |
| **1.3.2.** | **Оплата договоров по доставке саженцев, торфа** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет** | **32,00** | **32,00** | **0** |
|
| **1.4.** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ Федеральный бюджет** | **196,71795** | **196,71795** | **100,00** |
|
| **1.4.1.** | **Содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **189,71795** | **189,71795** | **100,00** |
| **1.4.2.** | **Приобретение ритуальных венков**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **7,00** | **7,00** | **100,00** |
| **1.5.** | **Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **25,27337** | **25,27337** | **100,00** |
| 1.5.1. | Проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | **25,27337** | 25,27337 | **100,00** |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Областной/ бюджет** | **329,4814** | **329,4814** | **100,00** |
|
|
| 1.6.1. | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | **329,48140** | 329,48140 | **100,00** |
| 1.6.2. | Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **1.7.** | **Основное мероприятие:«Реализация народной программы»** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **1002,036** | **1002,036** | **100,00** |
| 1.7.1. | Мероприятие "Оплата договоров по пристройке в Жижицком ДК" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет  | 316,249 | 316,249 | **100,00** |
| 1.7.2. | Мероприятие "Приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 279,8771 | 279,8771 | **100,00** |
| 1.7.3. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 370,0000 | 370,0000 | **100,00** |
| 1.7.3. | Мероприятие "Приобретение искуственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 35,910 | 35,910 | **100,00** |
| **1.8.** | **Основное мероприятие:** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный/ Областной бюджет** | **332,540** | **332,540** | 100 |
| **«Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»**  |
| 1.8.1. | Мероприятие "Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Областной бюджет | 296,625 | 296,625 | **100,00** |
| 1.8.2. | Мероприятие "Софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского" | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 35,915 | 35,915 | **100,00** |
| **1.9.** | **Основное мероприятие: "Приобретение, установка и ремонт детских площадок"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
| 1.9.1. | Мероприятие: "Оплата жилищно-коммунальных услуг"  | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **1.10.** | **Основное мероприятие: "Услуги ЖКХ"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.10.1. | Мероприятие: "Оплата жилищно-коммунальных услуг"  | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 0,00 |   | **0** |
| **1.11.** | **Основное мероприятие: "Спиливание и уборка аварийных деревьев на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 150,00 | 150,00 | 0 |
|
| 1.11.1. | Мероприятие: "Очистка территории от сухих деревьев и кустарников"  | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 150,00 | 150,00 | **0** |
| **1.12.** | **Основное мероприятие: "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |
| 1.12.1. | Мероприятие: "Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"  | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0** |
| **1.13.** | **Основное мероприятие: "Реконструкция объектов водоснабжения, вт.ч. общественные колодцы"** | **Администрация сельского поселения «Жижицкая волость»** | **Местный бюджет** | 383,74272 | 383,74272 | 0 |
| 1.13.1. | Мероприятие: "Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание объектов водоснабжения городского и сельских поселений"  | Администрация сельского поселения «Жижицкая волость» | Местный бюджет | 383,74272 | 383,74272 | **0** |
| **2** | **Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **40,155** | **40,155** | **100** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **40,155** | **40,155** | **100** |
| 2.1.1. | Опашка населенных пунктов  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 21,60 | 21,60 | **100** |
| 2.1.2. | Благоустройство пожарных водоемов | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00  | **0** |
| 2.1.3. | Приобретение пожарного инвентаря | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 2,955 | 2,955 | **0,00** |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание систем и установок АПС и СОУЭ | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость | Местный бюджет | 15,60 | 15,60 | **0,00** |
| **3** | **Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»**  | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный/ Федеральный бюджет** | **3134,15782** | **3134,15782** | **100,00** |
|
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **2969,07482** | **2969,07482** | **100** |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности Главы поселения  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 692,97155 | 692,97155 | **100** |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности администрации поселения  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 2276,10327 | 2276,10327 | **100,00** |
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Федеральный бюджет**  | **127,583** | **127,58300** | **100,00** |
| 3.2.1. | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Федеральный бюджет  | 127,583 | 127,58300 | **100,00** |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **37,50** | **37,50** | **100** |
|
| 3.3.1. | Доплата к пенсиям муниципальным служащим  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.2. | Единовременные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Областной бюджет  | 7,50 | 7,50 | 100 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.3. | Проведение праздничных мероприятий  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 30,00 | 30,00 | **100,00** |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **0,0** | **0,0** | **0** |
|
| 3.4.1. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений"  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **4.** | **"Основное мероприятие «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с коммунальными отходами"** | **Администрация сельского поселения "Жижицкая волость"** | **Местный бюджет**  | **0,0** | **0,0** | **0** |
|
| 4.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по распространению информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами"  | Администрация сельского поселения "Жижицкая волость" | Местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | **ИТОГО:** | **7699,18322** | **7699,18322** |  |
|  |  |  | **Федеральный бюджет** | **127,58300** | **127,58300** |  |
|  |  |  | **Областной бюджет** | **304,12500** | **304,12500** |  |
|  |  |  | **Местный бюджет** | **6897,47522** | **6897,47522** |  |

 Приложение 2

к порядку проведения оценки эффективности

 реализации муниципальных программ

в муниципальном образовании «Жижицкая волость»

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **за 2024 год**

**"Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Плановое значение | Фактически исполнено | Оценка % |
|   |
| **Расходы на Муниципальную программу "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"**  | руб. | **7699,18322** | **7699,18322** | **100,00** |
| **Доля расходов на Муниципальную программу "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы"**  | **%** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|   |
| **Расходы на Подпрограмму муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | руб. | **4524,8704** | **4524,8704** | **100,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы "Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории"** | **%** | **58,77** | **58,77** | **100,00** |
|   |
| **Расходы на основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **руб.** | **1625,78923** | **1625,78923** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"** | **%** | **21,12** | **21,12** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | руб. | 1625,78923 | **1625,78923** | **100,00** |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского и сельских поселений, искусственных сооружений на них, приведение их в нормативное состояние, повышение безопасности дорожного движения | % | **21,12** | **21,12** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **руб.** | **350,08163** | **350,08163** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Обслуживание уличного освещения"** | **%** | **4,55** | **4,55** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на оплату услуг по предоставлению уличного освещения | руб. | 135,42488 | 135,42488 | **100,00** |
| Доля расходов на оплата услуг по предоставлению уличного освещения | % | **1,76** | **1,76** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | руб. | 214,65675 | 214,65675 | **100,00** |
| Доля расходов на проведение работ по установке, ремонту объектов уличного освещения | % | **2,79** | **2,79** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие «Озеленение территории поселения»** | **руб.** | **129,208** | **129,208** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие «Озеленение территории поселения»** | **%** | **2,86** | **2,86** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | руб. | 97,208 | 97,208 | **100,00** |
| Доля расходов на приобретение саженцев для озеленения территории поселения | % | **5,98** | **5,98** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| Оплата договоров по доставке саженцев, торфа | руб. | 32 | 32 | **100,00** |
| Доля расходов на посадку саженцев | % | **1,97** | **1,97** | **100,00** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **руб.** | **196,71795** | **196,71795** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Содержание и ремонт братских захоронений на территории поселения"** | **%** | **2,56** | **2,56** | **100,0** |
|
|   |   |   |   |   |
| Расходы на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | руб. | **189,71795** | **189,71795** | **100,00** |
| Доля расходов на содержание и благоустройство братских захоронений и гражданских кладбищ | % | 2,46 | 2,46 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на приобретение ритуальных венков | руб. | **7,00** | **7,00** | **100,00** |
| Доля расходов на приобретение ритуальных венков | % | 0,09 | 0,09 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"** | **руб.** | **25,27337** | **25,27337** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"** | **%** | 0,33 | 0,33 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок | руб. | **25,27337** | **25,27337** | **100,00** |
| Доля расходов на проведение работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, уборке несанкционированных свалок | % | 0,33 | 0,33 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"** | **руб.** | **329,4814** | **329,4814** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Создание условий для организации удобства и комфорта жителей поселения"** | **%** | 4,28 | 4,28 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | руб. | 329,4814 | 329,4814 | 100,00 |
| Доля расходов на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения | % | 4,28 | 4,28 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Реализация народной программы"** | **руб.** | **1002,0361** | **1002,0361** | **100** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Реализация народной программы"** | **%** | 13,01 | 13,01 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на оплату договоров по пристройке в Жижицком ДК | руб. | 316,249 | 316,249 | 100 |
| Доля расходов на оплату договоров по пристройке в Жижицком ДК | % | 4,11 | 4,11 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК | руб. | 279,8771 | 279,8771 | 100 |
| Доля расходов на приобретение материалов на пристройку в Жижицком ДК | % | 3,64 | 3,64 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ | руб. | 370,00 | 370,00 | 100 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на ремонт МБОУ "Жижицкая СОШ" | % | 4,81 | 4,81 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на приобретение искуственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ | руб. | 35,91 | 35,91 | 100 |
| Доля расходов на приобретение искуственной ели в МБОУ "Жижицкая СОШ" | % | 0,79 | 0,79 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»** | руб. | **332,540** | **332,540** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»** | **%** | 4,32 | 4,32 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | руб. | **296,625** | **296,625** | **100,00** |
| Доля расходов на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | % | 3,85 | 3,85 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на софинансирование расходов ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | руб. | **35,915** | **35,915** | **100,00** |
| Доля расходов на софинансирование расходов ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского | % | 0,47 | 0,47 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие «Благоустройство мест для отдыха детей и молодежи»** | **руб.** | **0** | **0** | **0** |
| **Доля расходов на основное мероприятие благоустройство мест для отдыха детей и молодежи** | **%** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на основное мероприятие приобретение, установка и ремонт детских площадок | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на основное мероприятие приобретение, установка и ремонт детских площадок | % | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие «Услуги ЖКХ»** | **руб.** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие оплата жилищно-коммунальных услуг** | **%** | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на услуги ЖКХ | руб. | **0** | **0** | **0,00** |
| Доля расходов на услуги ЖКХ | % | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Спиливание и уборка аврийных деревьев на территории поселения"** | **руб.** | **150,00** | **150** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Спиливание и уборка аврийных деревьев на территории поселения"** | **%** | 1,95 | 1,95 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | руб. | **0** | **0** | **0,00** |
| Доля расходов на очистку территории от сухих деревьев и кустарников | % | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **руб.** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"** | **%** | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | руб. | **0** | **0** | **0,00** |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Реконструкция объектов водоснабжения, вт.ч. общественные колодцы"** | **руб.** | **383,74272** | **383,74272** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Реконструкция объектов водоснабжения, вт.ч. общественные колодцы"** | **%** | 4,98 | 4,98 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на обеспечение омплексного развития сельских терриротрий | руб. | **383,74272** | **383,74272** | **100,00** |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на обеспечение омплексного развития сельских терриротрий | % | 4,98 | 4,98 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | руб. | **40,155** | **40,155** | **100,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»** | % | 0,52 | 0,52 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"** | **руб.** | **40,155** | **40,155** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Организация первичных мер по пожарной безопасности поселения"** | **%** | 0,52 | 0,52 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на опашку населенных пунктов | руб. | 21,60 | 21,60 | **100,00** |
| Доля расходов на опашку населенных пунктов | % | 0,28 | 0,28 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на благоустройство пожарных водоемов | руб. | 0,00 | 0 | **0,00** |
| Доля расходов на благоустройство пожарных водоемов | % | 0,00 | 0 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на приобретение пожарного инвентаря                | руб. | 2,955 | 2,955 | **0,00** |
|  Доля расходов на приобретение пожарного инвентаря               | % | 0,04 | 0,04 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на монтаж техническое обслуживание систем и установок АПС и СОУЭ | руб. | 15,6 | 15,6 | **0,00** |
| Доля расходов на техническое обслуживание систем и установок АПС и СОУЭ | % | 0,20 | 0,20 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | руб. | **3134,15782** | **3134,15782** | **100,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»** | % | 40,71 | 40,71 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **руб.** | **2969,07482** | **2969,07482** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы муниципального управления"** | **%** | 38,56 | 38,56 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на обеспечение деятельности Главы поселения  | руб. | 692,97155 | 692,97155 | **100,00** |
| Доля расходов на обеспечение деятельности Главы поселения  | % | 9,00 | 9,00 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на обеспечение деятельности администрации поселения | руб. | 2276,10327 | 2276,10327 | **100,00** |
| Доля расходов на обеспечение деятельности администрации поселения | % | 29,56 | 29,56 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **руб.** | **127,583** | **127,583** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий"** | **%** | 1,66 | 1,66 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 127,583 | 127,583 | **100,00** |
| Доля расходов на субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 1,66 | 1,66 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **руб.** | **37,50** | **37,50** | **100,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Социальная поддержка граждан"** | **%** | 0,49 | 0,49 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащим | % | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | руб. | 7,50 | 7,50 | **100,00** |
| Доля расходов на единовременные выплаты отдельным категориям граждан | % | 0,10 | 0,10 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на проведение праздничных мероприятий  | руб. | 30,00 | 30,00 | **100,00** |
| Доля расходов на проведение праздничных мероприятий  | % | 0,39 | 0,39 | **100,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие «Осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений"** | **руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие осуществление работ по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений** | **%** | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| Расходы на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений"  | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на иные межбюджетные трансферты на осуществление работ по разработке проекта генерального плана, правил землепользования и застройки поселений | % | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на подпрограмму муниципальной программы «Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на подпрограмму муниципальной программы «Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами»** | % | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| **Расходы на основное мероприятие "Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **руб.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доля расходов на основное мероприятие "Экологическое воспитания и формирование экологической культуры у жителей поселения в области обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **%** | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|   |   |   |   |   |
| Мероприятие проведение мероприятий по распространению информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами | руб. | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов на проведение мероприятий по распространению информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами | % | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Жижицкая волость" на 2023 - 2026 годы" разработана и утверждена сроком на пять лет. Финансирование муниципальной программы предусмотрено из средств бюджета сельского поселения «Жижицкая волость» в сумме 7 699, 18322 ыс.руб. В ходе реализации программы проведен комплекс мероприятий направленный на улучшение условий жизнедеятельности жителей сельского поселения.
Степень эффективности реализации муниципальной программы высокая, составляет 100 %.